## 总提示词清单
项目编号 | 项目目录 | 项目路径 | GitHub仓库名 | 项目定位 | 项目阶段 | 阶段顺序 | 任务顺序 | 任务名称 | 阶段主提示词编号 | 阶段主提示词 | 对话序号 | 阶段允许对话数 | 是否后续提示词 | 关联主提示词编号 | 同阶段后续核心点 | 本次任务其他追加提示词 | 本轮短提示词 | 实际投递内容 | 是否投递 TRAE CN | TRAE 投递时间 | TRAE 是否完成 | TRAE 完成时间 | copiedSessionId | 代码分析状态 | 分析时间 | 关键不足摘要 | 不足类型 | 影响文件 | 建议后续提示词 | GitHub脚本 | 是否 commit 到 GitHub | Repo URL | Commit ID | Commit URL | 运行状态 | 错误信息 | 更新时间 | TRAE CN处理过程 | TRAE CN产出结果分析 | 不满意原因对照 | 分析方法来源
002 | 002-C端分类搜索筛选 | /Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects/002-C端分类搜索筛选 | trae-yxz-002-c-category-search-filter | 面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选 | 代码生成 | 1 | 1 | 代码生成-1 | 002-S1 | 项目是面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选。技术栈使用 uni-app + Vue 3 + uView/Vant Weapp + NestJS + MySQL。从零生成可运行的越行租模块项目，覆盖分类搜索筛选核心数据模型、接口、页面、权限、异常处理和本地启动说明。 | 1 | 3 | 否 | 002-S1 | 开发一级类别：场景选择、厂商推荐、AI科普、周边热销、套餐推荐、解决方案；开发左侧二级分类栏，默认出来场景选择的二级三级内容 | 开发一级类别：场景选择、厂商推荐、AI科普、周边热销、套餐推荐、解决方案；开发左侧二级分类栏，默认出来场景选择的二级三级内容 | 基于 vue 和 node 技术栈，开发顶部搜索框，支持按机器人名称、场景、型号搜索 | 基于 vue 和 node 技术栈，开发顶部搜索框，支持按机器人名称、场景、型号搜索 | 已发送 | 2026-06-19T03:27:00.995Z | 已完成 | 2026-06-19T03:28:29.718Z | .480911634477292:87b7b169ad290cb109621a6d52db7cab_6a34b704996deafa8c3d8d8f.6a34b705996deafa8c3d8d91.6a34b705d3c5661e99450033:Trae CN.T(2026/6/19 11:27:01) | 已分析 | 2026-06-19T03:28:29.718Z | Trae CN 本轮没有交付可运行的顶部搜索框功能：当前目录只有 package.json、vite/tsconfig/tailwind/nodemon 等配置残留，缺少 src/ 前端入口、api/Node 后端入口、README 和测试文件。日志显示任务多次进入 not_completed/failed，曾有一次中间分析提到生成过 Vue/Express 搜索代码，但随后被重置，当前工作区没有可审查的 SearchBar.vue、HomePage.vue 或 robots 接口实现，无法验证按机器人名称、场景、型号搜索。 | 功能未完成；源码入口缺失；前端组件缺失；后端接口缺失；配置残留但不可运行；缺少启动说明；缺少测试验证；TRAE执行失败 | package.json vite.config.ts nodemon.json tsconfig.json tsconfig.app.json tsconfig.node.json tailwind.config.js src/（缺失） api/（缺失） README.md（缺失） .env.example（缺失） .github/workflows/（缺失） .trae-codex-analysis/analysis-20260619-110110.json .trae-codex-analysis/analysis-20260619-112508.json .trae-worker-logs/worker-9322-20260619-main/worker-20260619-110001.log .trae-worker-logs/worker-9322-20260619-main/worker-20260619-112433.log | 补齐完整可运行的 Vue 3 + Node/Express 项目源码，新增顶部搜索框并支持按机器人名称、场景、型号搜索，同时补 README 启动验证说明 | 01-bootstrap-and-publish.sh | 已提交 | https://github.com/zhijie435/trae-yxz-002-c-category-search-filter | 8ae6574e574e79cc9d7441e3cd8398eb5b2459ce | https://github.com/zhijie435/trae-yxz-002-c-category-search-filter/commit/8ae6574e574e79cc9d7441e3cd8398eb5b2459ce | 已完成 |  | 2026-06-19T05:54:06.180Z | 投递：实际投递内容为“基于 vue 和 node 技术栈，开发顶部搜索框，支持按机器人名称、场景、型号搜索”，当前 copiedSessionId 指向 Trae CN 2026/6/19 11:27:01 会话。等待：worker 日志显示 11:00 首次执行只完成 git metadata 初始化、heartbeat 和只读分析，结果为 not_completed；11:24 左右重试后分析文件记录曾生成 Vue 顶部搜索框和 Express 接口，但审查仍判定 failed；11:27 再次 reset/retry，日志只看到启动和 heartbeat，没有完成记录或 11:27 对应分析 JSON。审查/保留：当前工作区只保留 package.json、vite.config.ts、nodemon.json、tsconfig、tailwind 等配置文件，配置中引用 src 和 api/server.ts，但 src/ 与 api/ 目录不存在。完成：TRAE 状态为 failed，是否完成为否，git rev-parse --verify HEAD 失败，说明仓库没有有效提交基线；git status 显示配置、表格、日志均为未跟踪文件。验证证据：缺 src、api、README、测试文件，无法启动 Vue 页面、调用 Node 接口或验证名称/场景/型号三种搜索路径。 | 当前代码产物只搭了部分工程配置：package.json 定义了 client:dev、server:dev、dev、build、check、lint 等脚本，vite.config.ts 配置了 Vue 插件和 /api 代理，nodemon.json 期望运行 api/server.ts，tailwind 和 tsconfig 指向 index.html、src/**/*.vue、src/*。但这些入口和功能文件没有落地：没有 index.html、src/main.ts、src/components/SearchBar.vue、src/pages/HomePage.vue、api/server.ts、api/routes 或机器人数据服务，因此顶部搜索框、关键词输入、字段切换、搜索过滤、联想、后端查询接口均不存在。主要风险是配置文件会让项目看似已初始化，但实际 npm run dev/server:dev 必然因入口缺失失败，后续任务也没有可靠基础继续迭代。 | 过程问题：Trae worker 多次重试后仍停在 not_completed/failed；11:24 中间轮次即使生成过部分 Vue/Express 代码，也因为 README、env、CI、lint、SearchBar total 接入等问题未通过审查，随后被 reset；11:27 当前轮没有留下完成记录、提交记录或可用分析文件。产物问题：当前目录没有任何可运行前端或后端源码，只有引用缺失目录的配置残留；任务要求的顶部搜索框按机器人名称、场景、型号搜索没有对应组件、API、数据模型或测试；README.md、.env.example、CI 和验证说明也缺失，不能交接或复跑。 | Codex CLI：Codex CLI 只读分析；实际查看了项目根目录文件清单、find/rg 扫描结果、git status、git diff --stat、git rev-parse --verify HEAD、package.json、vite.config.ts、nodemon.json、tsconfig.json、tsconfig.app.json、tsconfig.node.json、tailwind.config.js、.trae-codex-analysis/analysis-20260619-110110.json、.trae-codex-analysis/analysis-20260619-112508.json、.trae-worker-logs/worker-9322-20260619-main/worker-20260619-110001.log 和 worker-20260619-112433.log；未修改任何文件。 Codex CLI输出：/Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects/002-C端分类搜索筛选/.trae-codex-analysis/analysis-20260619-112705.json 参考：https://docs.qq.com/smartsheet/DS2RueURWTUJYakp0?tab=sc_xXoEj8&_t=1780819132566&nlc=1&viewId=vO3YC0 已读取腾讯文档导出的“不满意原因填写指引”页；该页要求过程与产物分别分析，定位具体步骤/文件/证据，禁止只写笼统评价，也不能把环境/网络波动当作模型问题。 本地证据：/Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/trae-web-projects/TRAE-CN-dissatisfaction-guide-export.xlsx 结构化摘录：/Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/trae-web-projects/TRAE-CN-dissatisfaction-guide.json 本地分析维度：需求闭环、技术栈一致性、可运行性、测试验证、异常处理、工程化配置、占位实现、Git归档状态。
002 | 002-C端分类搜索筛选 | /Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects/002-C端分类搜索筛选 | trae-yxz-002-c-category-search-filter | 面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选 | 代码生成 | 1 | 2 | 代码生成-2 | 002-S1 | 项目是面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选。技术栈使用 uni-app + Vue 3 + uView/Vant Weapp + NestJS + MySQL。从零生成可运行的越行租模块项目，覆盖分类搜索筛选核心数据模型、接口、页面、权限、异常处理和本地启动说明。 | 2 | 3 | 是 | 002-S1 | 开发左侧二级分类栏，默认出来场景选择的二级三级内容 | 开发顶部搜索框，支持按机器人名称、场景、型号搜索；开发左侧二级分类栏，默认出来场景选择的二级三级内容 | 开发一级类别：场景选择、厂商推荐、AI科普、周边热销、套餐推荐、解决方案 | 开发一级类别：场景选择、厂商推荐、AI科普、周边热销、套餐推荐、解决方案 | 已发送 | 2026-06-19T05:22:39.730Z | 已完成 | 2026-06-19T05:52:17.108Z | .480911634477292:9e94d2cb39b7c35885be6b13f7b58dec_6a34b704996deafa8c3d8d8f.6a34d220996deafa8c3d920f.6a34d220d3c5661e99450034:Trae CN.T(2026/6/19 13:22:40) | 已分析 | 2026-06-19T05:52:17.108Z | 本轮产物确实新增了“场景选择、厂商推荐、AI科普、周边热销、套餐推荐、解决方案”六个首页区块和对应 mock API 数据，但这些一级类别主要是静态展示，卡片/查看全部按钮没有路由、筛选或详情闭环，且与现有“场景分类”筛选重复。验证上 `npx vue-tsc --noEmit --pretty false` 直接报 TS6310，说明当前 TypeScript 项目引用配置会阻断构建；同时缺少 README、测试和 CI，Trae 日志也没有本轮明确完成/验证摘要。 | 一级类别仅静态展示；交互闭环缺失；场景入口重复；构建配置错误；缺少测试验证；缺少启动说明；TRAE过程证据不足 | src/pages/HomePage.vue src/components/ScenarioSection.vue src/components/ManufacturerSection.vue src/components/AiArticleSection.vue src/components/AccessorySection.vue src/components/PackageSection.vue src/components/SolutionSection.vue src/api/categories.ts api/data/categories.ts api/routes/categories.ts api/controllers/categories.controller.ts api/services/categories.service.ts tsconfig.json tsconfig.app.json tsconfig.node.json package.json README.md（缺失） .github/workflows/（缺失） .trae-worker-logs/worker-9322-20260619-main/worker-20260619-132236.log | 把六个一级类别做成可点击导航/筛选闭环，修复 vue-tsc TS6310 构建错误，并补 README 验证说明 | 02-add-files-commit.sh | 已提交 |  | 9eaeba1ccbfecc8dcf51c2468a2d8abc61625904 | https://github.com/zhijie435/trae-yxz-002-c-category-search-filter/commit/9eaeba1ccbfecc8dcf51c2468a2d8abc61625904 | 已完成 |  | 2026-06-19T05:55:09.842Z | 投递：实际投递内容为“开发一级类别：场景选择、厂商推荐、AI科普、周边热销、套餐推荐、解决方案”，copiedSessionId 指向 Trae CN 2026/6/19 13:22:40 会话。等待：本地 worker 日志 worker-20260619-132236.log 显示 13:22:56 起持续 heartbeat 到 13:51，13:50 才启动 Codex CLI read-only analysis，但 .trae-codex-analysis 目录没有生成对应 13:50 的分析 JSON；上一条 13:21 日志还显示曾被 Excel 行2阻塞。审查/保留：当前工作区保留了 Vue 组件、Express 路由、mock 数据和配置文件，git status 显示全部为未跟踪文件，git diff --stat 为空。完成：TRAE 状态标记 completed、是否完成为是，但日志尾部缺少“完成、构建通过、人工审查通过”等闭环记录。验证证据：我只读执行了 `npx vue-tsc --noEmit --pretty false`，结果为 tsconfig.json 引用 tsconfig.app.json 和 tsconfig.node.json 时子项目禁用 emit，报 TS6310；未运行会写 dist 的 build。 | 完成部分：HomePage.vue 引入了 ScenarioSection、ManufacturerSection、AiArticleSection、AccessorySection、PackageSection、SolutionSection；api/data/categories.ts 提供厂商、配件、套餐、解决方案、AI文章、场景类目数据；api/routes/categories.ts、controllers、services 和 src/api/categories.ts 打通了基础读取接口。缺失部分：六个一级类别没有统一的一级类目导航状态，也没有点击后筛选机器人列表、跳转详情页、展开全部页或联动搜索；“场景选择”区块与 HomePage.vue 下面原有“场景分类”筛选并存，信息架构重复。风险：TypeScript 检查当前失败，`npm run build` 中的 `vue-tsc -b` 大概率无法通过；大量“查看更多/进入店铺/立即抢购/查看详情”按钮只是视觉元素，用户会误以为可操作；缺少 README、测试文件和 CI，无法稳定复跑验收。 | 过程问题：Trae CN 虽标记 completed，但本轮可见日志只有长时间 heartbeat 和一次未落盘的只读分析启动记录，没有看到构建、截图、接口调用或测试通过证据；git status 全部未跟踪，缺少提交或基线 diff，审查难以确认哪些文件属于本轮稳定产物。产物问题：短提示词要求开发一级类别，结果更像把六个内容模块堆到首页，未实现一级类别应有的导航、筛选、详情承接和 active 状态；核心验证失败点是 tsconfig 项目引用配置导致 `vue-tsc --noEmit` 报 TS6310，说明代码生成阶段没有完成最基本的构建自检。 | Codex CLI：Codex CLI 只读分析；实际查看了项目文件清单、git status、rg 关键词扫描、package.json、src/pages/HomePage.vue、六个 section 组件、src/api/categories.ts、src/api/robots.ts、api/data/categories.ts、api/routes/categories.ts、api/controllers/categories.controller.ts、api/services/categories.service.ts、api/app.ts、api/server.ts、src/types/index.ts、api/types.ts、tsconfig.json、tsconfig.app.json、tsconfig.node.json、vite.config.ts，以及 .trae-worker-logs/worker-9322-20260619-main/worker-20260619-132113.log 和 worker-20260619-132236.log；还只读执行了 `npx vue-tsc --noEmit --pretty false` 获取 TS6310 验证结果。未找到实际 AGENTS.md 或 RTK.md 文件，未修改任何文件。 Codex CLI输出：/Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects/002-C端分类搜索筛选/.trae-codex-analysis/analysis-20260619-135020.json 参考：https://docs.qq.com/smartsheet/DS2RueURWTUJYakp0?tab=sc_xXoEj8&_t=1780819132566&nlc=1&viewId=vO3YC0 已读取腾讯文档导出的“不满意原因填写指引”页；该页要求过程与产物分别分析，定位具体步骤/文件/证据，禁止只写笼统评价，也不能把环境/网络波动当作模型问题。 本地证据：/Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/trae-web-projects/TRAE-CN-dissatisfaction-guide-export.xlsx 结构化摘录：/Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/trae-web-projects/TRAE-CN-dissatisfaction-guide.json 本地分析维度：需求闭环、技术栈一致性、可运行性、测试验证、异常处理、工程化配置、占位实现、Git归档状态。
002 | 002-C端分类搜索筛选 | /Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects/002-C端分类搜索筛选 | trae-yxz-002-c-category-search-filter | 面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选 | 代码生成 | 1 | 3 | 代码生成-3 | 002-S1 | 项目是面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选。技术栈使用 uni-app + Vue 3 + uView/Vant Weapp + NestJS + MySQL。从零生成可运行的越行租模块项目，覆盖分类搜索筛选核心数据模型、接口、页面、权限、异常处理和本地启动说明。 | 3 | 3 | 是 | 002-S1 |  | 开发顶部搜索框，支持按机器人名称、场景、型号搜索；开发一级类别：场景选择、厂商推荐、AI科普、周边热销、套餐推荐、解决方案 | 开发左侧二级分类栏，默认出来场景选择的二级三级内容 | 开发左侧二级分类栏，默认出来场景选择的二级三级内容 | 已发送 | 2026-06-19T05:55:56.273Z | 已完成 | 2026-06-19T06:06:50.406Z | .480911634477292:a8810f973b4aef731d7c1488ba99973e_6a34b704996deafa8c3d8d8f.6a34d9ed996deafa8c3d92d0.6a34d9edd3c5661e99450035:Trae CN.T(2026/6/19 13:55:57) | 已分析 | 2026-06-19T06:06:50.406Z | Trae CN 新增了 LeftCategorySidebar 并在 HomePage 替换原 ScenarioSection，数据中也补了场景分类的二级/三级 children，因此默认首个场景的二级三级内容可静态展示。主要不足是三级按钮没有任何筛选/跳转事件，原“场景选择”卡片入口被整体移除，且没有构建、类型检查或浏览器运行验证证据；同时任务跟踪表 xlsx 出现了与功能无关的修改。 | 交互未闭环；原有入口被替换；缺少验证证据；存在无关文件修改；新增文件未跟踪 | YXZ-CN-002-C端分类搜索筛选-任务跟踪表.xlsx api/data/categories.ts api/types.ts src/types/index.ts src/pages/HomePage.vue src/components/LeftCategorySidebar.vue | 完善左侧分类栏点击二级/三级后的筛选联动，保留场景选择语义并补充构建验证 | 02-add-files-commit.sh | 已提交 |  | a67f7c03b21c31d706d99bb4b9fe14b3e34a4e18 | https://github.com/zhijie435/trae-yxz-002-c-category-search-filter/commit/a67f7c03b21c31d706d99bb4b9fe14b3e34a4e18 | 已完成 |  | 2026-06-19T06:07:05.124Z | 投递：实际投递内容为“开发左侧二级分类栏，默认出来场景选择的二级三级内容”。等待：TRAE 状态为 completed，是否完成标记为是，但本地未读取到 Trae 日志尾部，无法确认其运行命令和中间决策。审查/保留：从 git status 看 Trae 保留了 api/data/categories.ts、api/types.ts、src/types/index.ts、src/pages/HomePage.vue 的修改，并新增未跟踪文件 src/components/LeftCategorySidebar.vue，同时修改了任务跟踪表 xlsx。完成：HomePage 已从 ScenarioSection 切换为 LeftCategorySidebar，默认 activeIndex=0，加载 /api/scenario-categories 后展示第一个场景的二级/三级内容。验证证据：只看到静态代码证据，未看到 npm run check、npm run build、lint、页面截图或人工浏览器验证记录；Codex 本轮按要求只读分析，没有执行会写入产物的构建命令。 | 产出完成了三部分：一是在 api/data/categories.ts 给 8 个场景补充 children，包含二级分类和三级分类；二是在 api/types.ts 与 src/types/index.ts 扩展 ScenarioCategory、ScenarioSubCategory、ScenarioThirdCategory 类型；三是新增 LeftCategorySidebar.vue，并在 HomePage.vue 中替换原 ScenarioSection。缺口是 LeftCategorySidebar 只维护本组件内部 activeIndex，二级/三级点击不会更新 HomePage 的 selectedScenario，也不会调用 loadRobots，因此对“分类搜索筛选”没有形成业务筛选闭环；三级 button 没有 @click、aria 状态或选中态。另一个风险是原 ScenarioSection 的“场景选择”卡片式入口被完全移除，页面语义变成“全部商品分类”，不一定符合“默认出来场景选择的二级三级内容”的表达。布局上根容器是固定 flex 横排，移动端可能横向挤压；数据 count 与现有机器人列表是否一致也没有校验。任务跟踪表 xlsx 的二进制变更与本功能无直接关系，增加了审查噪音。 | 过程问题：Trae 日志尾部未读取到，无法证明其执行过构建、类型检查、lint 或页面运行验证；新增组件处于未跟踪状态，说明交付状态不够完整；还引入了 xlsx 二进制变更，和代码生成任务没有直接关系。产物问题：左侧栏只是展示场景分类层级，三级分类按钮没有点击行为，二级分类也只改变右侧展示，不参与机器人列表筛选；HomePage 直接用 LeftCategorySidebar 替换 ScenarioSection，导致原“场景选择”入口和“查看全部”行为消失；默认展示依赖异步接口返回后才出现，缺少加载态/空态；移动端响应式和实际视觉效果没有验证。 | Codex CLI：Codex CLI 只读分析；实际查看了 git status、git diff、rg --files，以及 src/components/LeftCategorySidebar.vue、src/pages/HomePage.vue、src/components/ScenarioSection.vue、api/data/categories.ts、api/types.ts、src/types/index.ts、src/api/categories.ts、api/routes/categories.ts、api/controllers/categories.controller.ts、api/services/categories.service.ts、package.json、tsconfig.app.json。还尝试读取项目根目录 RTK.md，但文件不存在；未修改任何文件，未运行可能写入 tsbuildinfo/dist 的构建命令。 Codex CLI输出：/Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects/002-C端分类搜索筛选/.trae-codex-analysis/analysis-20260619-140522.json 参考：https://docs.qq.com/smartsheet/DS2RueURWTUJYakp0?tab=sc_xXoEj8&_t=1780819132566&nlc=1&viewId=vO3YC0 已读取腾讯文档导出的“不满意原因填写指引”页；该页要求过程与产物分别分析，定位具体步骤/文件/证据，禁止只写笼统评价，也不能把环境/网络波动当作模型问题。 本地证据：/Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/trae-web-projects/TRAE-CN-dissatisfaction-guide-export.xlsx 结构化摘录：/Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/trae-web-projects/TRAE-CN-dissatisfaction-guide.json 本地分析维度：需求闭环、技术栈一致性、可运行性、测试验证、异常处理、工程化配置、占位实现、Git归档状态。
002 | 002-C端分类搜索筛选 | /Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects/002-C端分类搜索筛选 | trae-yxz-002-c-category-search-filter | 面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选 | 功能迭代 | 2 | 4 | 功能迭代-1 | 002-S2 | 项目是面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选。技术栈使用 uni-app + Vue 3 + uView/Vant Weapp + NestJS + MySQL。在现有项目内围绕分类搜索筛选继续迭代一个小功能，保持既有架构和接口风格，只补齐当前阶段主线能力。 | 1 | 3 | 否 | 002-S2 | 增加筛选栏支持价格、销量、人气、最新、好评、交付方式筛选；增加商品列表卡片显示主图、标题前10个字、日租价格和已租数量 | 增加筛选栏支持价格、销量、人气、最新、好评、交付方式筛选；增加商品列表卡片显示主图、标题前10个字、日租价格和已租数量 | 增加右侧三级分类商品展示区，按二级分类展示对应商品 | 增加右侧三级分类商品展示区，按二级分类展示对应商品 | 已发送 | 2026-06-19T06:07:19.193Z | 已完成 | 2026-06-19T06:23:18.212Z | .480911634477292:6509d7709f3a3f12d97477ccaf6d4b54_6a34dc95996deafa8c3d931b.6a34dc9d996deafa8c3d931d.6a34dc9dd3c5661e99450036:Trae CN.T(2026/6/19 14:21:15) | 已分析 | 2026-06-19T06:23:18.211Z | README 缺少明确的本地启动、构建或测试命令。 未发现 .env.example 或后端应用配置样例，接手者难以复跑。 未发现 GitHub Actions 工作流，后续无法自动校验构建和测试。 | 缺启动说明；缺环境样例；缺少CI配置 | package.json | 补齐启动验证说明 | 02-add-files-commit.sh | 已提交 |  | 23c1e6458400abb24dbeb8b820a23f1dbcda0094 | https://github.com/zhijie435/trae-yxz-002-c-category-search-filter/commit/23c1e6458400abb24dbeb8b820a23f1dbcda0094 | 已完成 |  | 2026-06-19T06:23:32.542Z | 任务：002-C端分类搜索筛选 / 功能迭代-1 投递：2026-06-19T06:07:19.193Z，copiedSessionId=.480911634477292:6509d7709f3a3f12d97477ccaf6d4b54_6a34dc95996deafa8c3d931b.6a34dc9d996deafa8c3d931d.6a34dc9dd3c5661e99450036:Trae CN.T(2026/6/19 14:21:15) 等待：无限等待，状态=completed 扫描：/Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects/002-C端分类搜索筛选，源码38个、测试0个、配置1个、Git变更10条 | 阶段目标：功能迭代，主提示词编号：002-S2 本轮短提示词：增加右侧三级分类商品展示区，按二级分类展示对应商品 完成判断：TRAE已完成，进入代码产物分析和GitHub提交 关键不足：README 缺少明确的本地启动、构建或测试命令。 未发现 .env.example 或后端应用配置样例，接手者难以复跑。 未发现 GitHub Actions 工作流，后续无法自动校验构建和测试。 | 过程问题-验证缺失：在功能迭代/功能迭代-1的收口验证环节，模型没有形成可复跑的启动/测试/工程化证据，扫描到的证据为README 或项目根目录未提供明确的本地启动、构建、测试命令，导致后续无法确认本轮产物可运行、可测试、可交付。 产物问题-完整性：产物 README 或交付说明缺少本地启动、构建、测试命令，表现为“README 缺少明确的本地启动、构建或测试命令。”，接手者无法按文档复现运行结果。 过程问题-验证缺失：在功能迭代/功能迭代-1的收口验证环节，模型没有形成可复跑的启动/测试/工程化证据，扫描到的证据为未发现 .env.example 或等价环境样例，导致后续无法确认本轮产物可运行、可测试、可交付。 产物问题-完整性：产物存在“缺环境样例”缺口，证据为未发现 .env.example 或等价环境样例，无法完整满足本轮短提示词“增加右侧三级分类商品展示区，按二级分类展示对应商品”。 过程问题-验证缺失：在功能迭代/功能迭代-1的收口验证环节，模型没有形成可复跑的启动/测试/工程化证据，扫描到的证据为.github/workflows 未发现 GitHub Actions 工作流，导致后续无法确认本轮产物可运行、可测试、可交付。 产物问题-完整性：产物缺少 GitHub Actions 或等价 CI 配置，表现为“未发现 GitHub Actions 工作流，后续无法自动校验构建和测试。”，无法自动校验后续每轮提交的构建和测试。 | Codex CLI：Codex CLI分析失败，已使用本地扫描兜底：spawnSync codex ETIMEDOUT 参考：https://docs.qq.com/smartsheet/DS2RueURWTUJYakp0?tab=sc_xXoEj8&_t=1780819132566&nlc=1&viewId=vO3YC0 已读取腾讯文档导出的“不满意原因填写指引”页；该页要求过程与产物分别分析，定位具体步骤/文件/证据，禁止只写笼统评价，也不能把环境/网络波动当作模型问题。 本地证据：/Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/trae-web-projects/TRAE-CN-dissatisfaction-guide-export.xlsx 结构化摘录：/Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/trae-web-projects/TRAE-CN-dissatisfaction-guide.json 本地分析维度：需求闭环、技术栈一致性、可运行性、测试验证、异常处理、工程化配置、占位实现、Git归档状态。
002 | 002-C端分类搜索筛选 | /Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects/002-C端分类搜索筛选 | trae-yxz-002-c-category-search-filter | 面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选 | 功能迭代 | 2 | 5 | 功能迭代-2 | 002-S2 | 项目是面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选。技术栈使用 uni-app + Vue 3 + uView/Vant Weapp + NestJS + MySQL。在现有项目内围绕分类搜索筛选继续迭代一个小功能，保持既有架构和接口风格，只补齐当前阶段主线能力。 | 2 | 3 | 是 | 002-S2 | 增加商品列表卡片显示主图、标题前10个字、日租价格和已租数量 | 增加右侧三级分类商品展示区，按二级分类展示对应商品；增加商品列表卡片显示主图、标题前10个字、日租价格和已租数量 | 增加筛选栏支持价格、销量、人气、最新、好评、交付方式筛选 | 增加筛选栏支持价格、销量、人气、最新、好评、交付方式筛选 | 已发送 | 2026-06-19T06:23:38.433Z | 已完成 | 2026-06-19T06:35:35.728Z | .480911634477292:16f9e11f6db1f72aa1bb9b7cc325ce71_6a34dc95996deafa8c3d931b.6a34e06b996deafa8c3d940a.6a34e06bd3c5661e99450037:Trae CN.T(2026/6/19 14:23:39) | 已分析 | 2026-06-19T06:35:35.727Z | Trae 为 LeftCategorySidebar 增加了筛选 UI，并在分类商品接口接入了价格区间、销量、人气、最新、好评、交付方式参数，但只覆盖左侧分类商品区，首页机器人列表仍没有这些筛选入口且 src/api/robots.ts 没有透传 minPrice/maxPrice/delivery。筛选后后端仍返回所有二级分组，全部命中为空时前端不会进入“暂无商品”总空态，只会显示多个空分组；同时 RobotCard 不展示销量、人气、评分、上新时间、交付方式，用户难以验证排序和筛选依据。未读取到 Trae 日志，也未见构建、类型检查或接口联调的验证证据。 | 功能覆盖不完整；前后端参数链路不一致；空态处理不完整；筛选依据展示缺失；验证证据缺失 | src/components/LeftCategorySidebar.vue src/api/categories.ts src/api/robots.ts src/pages/HomePage.vue src/components/RobotCard.vue api/controllers/categories.controller.ts api/services/categories.service.ts api/controllers/robots.controller.ts api/services/robots.service.ts api/data/robots.ts api/types.ts src/types/index.ts YXZ-CN-002-C端分类搜索筛选-任务跟踪表.xlsx | 补齐首页筛选栏参数透传和空态展示，展示筛选依据并补充构建/接口验证 | 02-add-files-commit.sh | 已提交 |  | d5ff013a7e75f2ab745da32e35cd9c2557e5c3c6 | https://github.com/zhijie435/trae-yxz-002-c-category-search-filter/commit/d5ff013a7e75f2ab745da32e35cd9c2557e5c3c6 | 已完成 |  | 2026-06-19T06:35:50.032Z | 投递：本轮短提示词和实际投递内容一致，均为“增加筛选栏支持价格、销量、人气、最新、好评、交付方式筛选”。等待：copiedSessionId 对应 Trae CN 会话状态为 completed，是否完成为是。审查/保留：工作区保留了 10 个变更文件，包括 LeftCategorySidebar、分类/机器人接口与类型、robots 数据和任务跟踪表；未读取到 Trae 日志，无法还原其逐步执行细节。完成：从 diff 看 Trae 完成了左侧分类商品区筛选 UI、分类商品接口 query 参数、后端排序/过滤逻辑和 robots mock 数据补字段。验证证据：未见 Trae 提供 npm run check/build/lint、接口请求样例或浏览器截图；本次 Codex 仅做只读 diff/源码检查，没有修改文件，也没有运行可能产生构建产物的命令。 | 产出完成点：src/components/LeftCategorySidebar.vue 新增排序按钮、价格区间、配送选项和重置按钮，并通过 src/api/categories.ts 把 sort/minPrice/maxPrice/delivery 传给 /api/scenario-categories/:id/products；api/controllers/categories.controller.ts 和 api/services/categories.service.ts 增加了对应解析、过滤和排序；api/data/robots.ts、api/types.ts、src/types/index.ts 给 Robot 增加 sales/rating/popularity/createdAt/deliveryMethod。缺口：api/controllers/robots.controller.ts 和 api/services/robots.service.ts 虽支持了新查询字段，但 src/api/robots.ts 只发送 keyword/field/scenario/sort，src/pages/HomePage.vue 的机器人列表也只保留默认、价格、名称排序，没有价格区间、销量、人气、最新、好评、交付方式入口。风险：分类接口按二级分组分别过滤排序，筛选无结果时仍返回所有分组，LeftCategorySidebar.vue 只判断 productGroups.length，因此用户会看到一串空分类而不是总空态；RobotCard.vue 只展示价格，不展示销量、评分、人气、上新时间、交付方式，筛选结果缺少可解释性；交付方式选项硬编码在前端，后续数据变化容易不同步。 | 过程问题：Trae 状态虽为 completed，但尾部日志未读取到，缺少可追溯执行过程；没有留下构建、类型检查、lint、接口联调或浏览器交互验证证据；任务涉及前后端链路却没有证明新 query 参数在主要入口均可用。产物问题：功能只落在 LeftCategorySidebar 的分类商品区，首页机器人列表仍未支持完整筛选；机器人搜索 API 后端新增字段但前端客户端未透传，形成半成品链路；筛选后全空场景展示不正确；排序/筛选依赖的销量、人气、评分、最新、交付方式没有在卡片中展示，用户无法判断功能是否生效。 | Codex CLI：Codex CLI 只读分析；实际查看了 git diff、git diff --stat 提供的变更范围、package.json、src/components/LeftCategorySidebar.vue、src/api/categories.ts、src/api/robots.ts、src/pages/HomePage.vue、src/components/RobotCard.vue、api/controllers/categories.controller.ts、api/services/categories.service.ts、api/controllers/robots.controller.ts、api/services/robots.service.ts、api/data/robots.ts、api/routes/*.ts，并用 rg 检索筛选/排序相关调用。尝试读取 RTK.md 和上级有限层级查找 RTK.md，当前项目下未找到该文件。 Codex CLI输出：/Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects/002-C端分类搜索筛选/.trae-codex-analysis/analysis-20260619-143425.json 参考：https://docs.qq.com/smartsheet/DS2RueURWTUJYakp0?tab=sc_xXoEj8&_t=1780819132566&nlc=1&viewId=vO3YC0 已读取腾讯文档导出的“不满意原因填写指引”页；该页要求过程与产物分别分析，定位具体步骤/文件/证据，禁止只写笼统评价，也不能把环境/网络波动当作模型问题。 本地证据：/Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/trae-web-projects/TRAE-CN-dissatisfaction-guide-export.xlsx 结构化摘录：/Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/trae-web-projects/TRAE-CN-dissatisfaction-guide.json 本地分析维度：需求闭环、技术栈一致性、可运行性、测试验证、异常处理、工程化配置、占位实现、Git归档状态。
002 | 002-C端分类搜索筛选 | /Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects/002-C端分类搜索筛选 | trae-yxz-002-c-category-search-filter | 面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选 | 功能迭代 | 2 | 6 | 功能迭代-3 | 002-S2 | 项目是面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选。技术栈使用 uni-app + Vue 3 + uView/Vant Weapp + NestJS + MySQL。在现有项目内围绕分类搜索筛选继续迭代一个小功能，保持既有架构和接口风格，只补齐当前阶段主线能力。 | 3 | 3 | 是 | 002-S2 |  | 增加右侧三级分类商品展示区，按二级分类展示对应商品；增加筛选栏支持价格、销量、人气、最新、好评、交付方式筛选 | 增加商品列表卡片显示主图、标题前10个字、日租价格和已租数量 | 增加商品列表卡片显示主图、标题前10个字、日租价格和已租数量 | 已发送 | 2026-06-19T06:36:00.441Z | 未开始 |  | .480911634477292:fa57b36f9e56653fb0a341dd2bb11c3f_6a34dc95996deafa8c3d931b.6a34e351996deafa8c3d94b0.6a34e351d3c5661e99450038:Trae CN.T(2026/6/19 14:36:01) | 未分析 | [6 empty] | 未提交 |  |  |  | 已投递 |  | 2026-06-19T06:36:03.767Z
002 | 002-C端分类搜索筛选 | /Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects/002-C端分类搜索筛选 | trae-yxz-002-c-category-search-filter | 面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选 | Bug 修复 | 3 | 7 | Bug 修复-1 | 002-S3 | 项目是面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选。技术栈使用 uni-app + Vue 3 + uView/Vant Weapp + NestJS + MySQL。定位并修复分类搜索筛选流程中的一个具体缺陷，要求给出最小改动、复现说明和回归验证。 | 1 | 3 | 否 | 002-S3 | 修复按交付方式现场/快递筛选后商品列表仍显示旧结果；修复已租或已售初始租量没有按后台设置展示 | 修复按交付方式现场/快递筛选后商品列表仍显示旧结果；修复已租或已售初始租量没有按后台设置展示 | 修复点击某个二级名称后右侧三级分类没有同步刷新 | 修复点击某个二级名称后右侧三级分类没有同步刷新 | 未发送 |  | 未开始 |  |  | 未分析 | [6 empty] | 未提交 |  |  |  | 待处理 |  | 2026-06-19T10:32:28
002 | 002-C端分类搜索筛选 | /Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects/002-C端分类搜索筛选 | trae-yxz-002-c-category-search-filter | 面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选 | Bug 修复 | 3 | 8 | Bug 修复-2 | 002-S3 | 项目是面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选。技术栈使用 uni-app + Vue 3 + uView/Vant Weapp + NestJS + MySQL。定位并修复分类搜索筛选流程中的一个具体缺陷，要求给出最小改动、复现说明和回归验证。 | 2 | 3 | 是 | 002-S3 | 修复已租或已售初始租量没有按后台设置展示 | 修复点击某个二级名称后右侧三级分类没有同步刷新；修复已租或已售初始租量没有按后台设置展示 | 修复按交付方式现场/快递筛选后商品列表仍显示旧结果 | 修复按交付方式现场/快递筛选后商品列表仍显示旧结果 | 未发送 |  | 未开始 |  |  | 未分析 | [6 empty] | 未提交 |  |  |  | 待处理 |  | 2026-06-19T10:32:28
002 | 002-C端分类搜索筛选 | /Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects/002-C端分类搜索筛选 | trae-yxz-002-c-category-search-filter | 面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选 | Bug 修复 | 3 | 9 | Bug 修复-3 | 002-S3 | 项目是面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选。技术栈使用 uni-app + Vue 3 + uView/Vant Weapp + NestJS + MySQL。定位并修复分类搜索筛选流程中的一个具体缺陷，要求给出最小改动、复现说明和回归验证。 | 3 | 3 | 是 | 002-S3 |  | 修复点击某个二级名称后右侧三级分类没有同步刷新；修复按交付方式现场/快递筛选后商品列表仍显示旧结果 | 修复已租或已售初始租量没有按后台设置展示 | 修复已租或已售初始租量没有按后台设置展示 | 未发送 |  | 未开始 |  |  | 未分析 | [6 empty] | 未提交 |  |  |  | 待处理 |  | 2026-06-19T10:32:28
002 | 002-C端分类搜索筛选 | /Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects/002-C端分类搜索筛选 | trae-yxz-002-c-category-search-filter | 面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选 | 代码重构 | 4 | 10 | 代码重构-1 | 002-S4 | 项目是面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选。技术栈使用 uni-app + Vue 3 + uView/Vant Weapp + NestJS + MySQL。重构分类搜索筛选相关查询、权限、状态流转和错误处理的重复逻辑，保持接口和页面行为不变。 | 1 | 1 | 否 | 002-S4 |  |  | 重构一级、二级、三级分类和筛选条件的查询参数 | 重构一级、二级、三级分类和筛选条件的查询参数 | 未发送 |  | 未开始 |  |  | 未分析 | [6 empty] | 未提交 |  |  |  | 待处理 |  | 2026-06-19T10:32:28
002 | 002-C端分类搜索筛选 | /Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects/002-C端分类搜索筛选 | trae-yxz-002-c-category-search-filter | 面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选 | 代码测试 | 5 | 11 | 代码测试-1 | 002-S5 | 项目是面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选。技术栈使用 uni-app + Vue 3 + uView/Vant Weapp + NestJS + MySQL。补充分类搜索筛选相关单元、接口、页面或端到端测试，给出本地执行命令和可验证结果。 | 1 | 1 | 否 | 002-S5 |  |  | 单元测试搜索、分类切换、排序筛选和商品卡片字段 | 单元测试搜索、分类切换、排序筛选和商品卡片字段 | 未发送 |  | 未开始 |  |  | 未分析 | [6 empty] | 未提交 |  |  |  | 待处理 |  | 2026-06-19T10:32:28
002 | 002-C端分类搜索筛选 | /Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects/002-C端分类搜索筛选 | trae-yxz-002-c-category-search-filter | 面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选 | 代码解读 | 6 | 12 | 代码解读-1 | 002-S6 | 项目是面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选。技术栈使用 uni-app + Vue 3 + uView/Vant Weapp + NestJS + MySQL。解读分类搜索筛选相关目录结构、数据流、关键接口、风险点和后续维护建议。 | 1 | 1 | 否 | 002-S6 |  |  | 解读分类搜索筛选的二开手册，说明分类层级、筛选字段和列表数据流 | 解读分类搜索筛选的二开手册，说明分类层级、筛选字段和列表数据流 | 未发送 |  | 未开始 |  |  | 未分析 | [6 empty] | 未提交 |  |  |  | 待处理 |  | 2026-06-19T10:32:28
002 | 002-C端分类搜索筛选 | /Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects/002-C端分类搜索筛选 | trae-yxz-002-c-category-search-filter | 面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选 | 工程化环境配置 | 7 | 13 | 工程化环境配置-1 | 002-S7 | 项目是面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选。技术栈使用 uni-app + Vue 3 + uView/Vant Weapp + NestJS + MySQL。补齐分类搜索筛选项目的本地环境、构建、测试、CI/CD、README 和部署验收说明。 | 1 | 1 | 否 | 002-S7 |  |  | 配置分类搜索模块部署文档，补接口联调、分类种子数据和验收命令 | 配置分类搜索模块部署文档，补接口联调、分类种子数据和验收命令 | 未发送 |  | 未开始 |  |  | 未分析 | [6 empty] | 未提交 |  |  |  | 待处理 |  | 2026-06-19T10:32:28

## 汇总
项目目录 | 总对话数 | 未发送 | 已完成 | 已提交 | 需人工处理
002-C端分类搜索筛选 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0

## 项目配置
项目编号 | 项目目录 | GitHub仓库名 | 项目定位 | 技术栈 | 核心域 | 阶段数 | 任务数
002 | 002-C端分类搜索筛选 | trae-yxz-002-c-category-search-filter | 面向C端用户的全品类精准查找、分类、搜索和商品列表筛选 | uni-app + Vue 3 + uView/Vant Weapp + NestJS + MySQL | 分类搜索筛选 | 7 | 13

## 窗口映射
项目编号 | 项目目录 | 项目路径 | TRAE 期望窗口标题 | 手动打开说明 | 首个阶段 | 首个任务
002 | 002-C端分类搜索筛选 | /Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects/002-C端分类搜索筛选 | 002-C端分类搜索筛选 | 在 TRAE CN 手动打开该目录：/Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects/002-C端分类搜索筛选 | 代码生成 | 代码生成-1

## 会话来源
会话ID | 本地会话文件 | 是否存在 | 整合用途 | 已整合到
019ece4c-140a-7290-b3e1-4e5e1211cd9b | /Users/wuzhijie/.codex/sessions/2026/06/16/rollout-2026-06-16T10-39-12-019ece4c-140a-7290-b3e1-4e5e1211cd9b.jsonl | 是 | TRAE CN 自动化、窗口识别、copiedSessionId、Excel 队列与确认流程 | scripts/trae-solo-task.mjs；scripts/trae-web-projects.mjs；TRAE-CN 确认包与窗口清单
019ecf39-80fb-77c3-9f79-c8a3f82b6199 | /Users/wuzhijie/.codex/sessions/2026/06/16/rollout-2026-06-16T14-58-32-019ecf39-80fb-77c3-9f79-c8a3f82b6199.jsonl | 是 | Excel/GitHub/Tencent Docs 相关后续验证线索 | Excel 字段设计；确认包；本地审计；QQ 文档上传前检查
019eca38-f476-72a1-b641-393545dc0ac5 | /Users/wuzhijie/.codex/sessions/2026/06/15/rollout-2026-06-15T15-39-50-019eca38-f476-72a1-b641-393545dc0ac5.jsonl | 是 | Tencent Docs skill、QQ 文档授权与上传流程 | qq-docs-check；qq-docs-upload；最终 Excel 上传确认命令
019eca1a-df25-72d3-afcc-8a967e1e6bc7 | /Users/wuzhijie/.codex/sessions/2026/06/15/rollout-2026-06-15T15-06-59-019eca1a-df25-72d3-afcc-8a967e1e6bc7.jsonl | 是 | 01/02 GitHub 提交脚本、仓库初始化、增量提交和 session 参数传递 | scripts/01-bootstrap-and-publish.sh；scripts/02-add-files-commit.sh；run-next 提交流程

## 操作确认
项目 | 值 | 说明
projectsRoot | /Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects | 30 个项目父目录
workbook | /Users/wuzhijie/Documents/xiaohongshu/biaozhu/yxz-trae-projects/002-C端分类搜索筛选/YXZ-CN-002-C端分类搜索筛选-任务跟踪表.xlsx | 项目级 Excel 文件
preflight | node scripts/trae-web-projects.mjs --preflight --limit 2 --existing-window | 检查 Excel、目录、TRAE 窗口和 Tencent Docs 授权
exportConfirmationPacket | node scripts/trae-web-projects.mjs --export-confirmation-packet --limit 2 --existing-window | 导出确认包 JSON
exportLocalAudit | node scripts/trae-web-projects.mjs --export-local-audit --limit 2 --existing-window | 导出本地完成度审计 JSON
exportWindowChecklist | node scripts/trae-web-projects.mjs --export-window-checklist | 导出 10 个 TRAE CN 手动窗口状态清单
exportSessionSources | node scripts/trae-web-projects.mjs --export-session-sources | 导出 4 个参考 Codex 会话来源清单
exportPilotRunbook | node scripts/trae-web-projects.mjs --export-pilot-runbook --limit 2 --existing-window | 导出人工确认用小测 Runbook
exportPromptReview | node scripts/trae-web-projects.mjs --export-prompt-review | 导出 10 项目 130 条提示词预审 Markdown
exportRequirementsMatrix | node scripts/trae-web-projects.mjs --export-requirements-matrix --limit 2 --existing-window | 导出目标需求到当前证据的验收矩阵
exportNextApproval | node scripts/trae-web-projects.mjs --export-next-approval --limit 2 --existing-window | 导出下一步需用户确认的真实动作说明
exportCompletionAudit | node scripts/trae-web-projects.mjs --export-completion-audit --limit 2 --existing-window | 导出完整目标完成度审计 JSON
verifyLocal | node scripts/trae-web-projects.mjs --verify-local --limit 2 --existing-window | 一键本地验收脚本语法、Excel 结构和辅助产物
migrateWorkbook | node scripts/trae-web-projects.mjs --migrate-workbook | 不重建行，只给现有 Excel 补齐新增分析列
backfillAnalysis | node scripts/trae-web-projects.mjs --backfill-analysis --limit 2 | 不重新投递，只给已处理行补齐 TRAE 过程分析列
refreshDeliveryPrompts | node scripts/trae-web-projects.mjs --refresh-delivery-prompts | 不改状态，只刷新本轮短提示词和同步投递内容
resetPilotRowsDryRun | node scripts/trae-web-projects.mjs --reset-pilot-rows --limit 2 --dry-run | 只预览小测前两行状态重置，不写 Excel
resetPilotRowsConfirm | node scripts/trae-web-projects.mjs --reset-pilot-rows --limit 2 --confirm-action | 确认后把小测前两行重置为未发送，便于归档后重跑
archiveDryRun | node scripts/trae-web-projects.mjs --archive-dirty-pilot --limit 2 --dry-run | 只预览残留代码归档，不移动文件
archiveConfirm | node scripts/trae-web-projects.mjs --archive-dirty-pilot --limit 2 --confirm-action | 确认后真实归档残留代码
runNextDryRun | node scripts/trae-web-projects.mjs --run-next --limit 2 --existing-window --dry-run | 只预览下一批 TRAE 投递任务
runNextConfirm | node scripts/trae-web-projects.mjs --run-next --limit 2 --existing-window --confirm-action | 确认后投递 TRAE、等待完成、分析、提交 GitHub 并回写 Excel
qqDocsCheck | node scripts/trae-web-projects.mjs --qq-docs-check | 检查 Tencent Docs 授权
qqDocsUploadConfirm | node scripts/trae-web-projects.mjs --qq-docs-upload --confirm-action | 确认后上传最终 Excel 到 QQ 文档
confirmActionPolicy | 真实归档 / TRAE+GitHub 执行 / QQ 上传必须带 --confirm-action | 防止误触发外部状态变更

## 规则说明
规则 | 说明
阶段 | 固定七阶段：代码生成、功能迭代、Bug 修复、代码重构、代码测试、代码解读、工程化环境配置。
对话数 | 前三阶段各 3 条初始短提示词，后四阶段各 1 条；前三阶段可通过配置扩展到 1-5 条。
短提示词 | 本轮短提示词直接等于真实投递给 TRAE CN 的用户输入；尽量从需求文档模块描述摘取，按阶段增加开发/增加/修复/重构/单元测试/解读/配置前缀。
投递内容 | 实际投递内容必须逐字等于本轮短提示词；阶段主提示词只作为 Excel 审核背景，不拼入真实用户输入。
提交 | 首轮无 .git 时执行 01；后续执行 02；copiedSessionId 通过 TRAE_SESSION_ID 环境变量传入。
代码分析 | TRAE 完成后先分析项目目录，再提交 GitHub，并把关键不足写回本表。
TRAE过程分析 | 每轮额外记录 TRAE CN 投递、等待、扫描过程、产出结果分析和不满意原因对照；QQ 指引读取失败时标注来源状态。